## Hoja 1
Acta reunión |  |  |  | Acta reunión |  |  |  | Acta reunión
Reunión número | 1 | Fecha reunión | 2021-02-01 | Reunión número | 2 | Fecha reunión | 2021-02-08 | Reunión número | 3 | Fecha reunión | 2021-02-15
Hora Inicio | 6:00pm | Hora finalización | 7:00 p.m | Hora Inicio | 6:00pm | Hora finalización | 7:30 p.m | Hora Inicio | 6:00pm | Hora finalización | 8:00 p.m
Asistentes | Ares 3.0 |  |  | Asistentes | Ares 3.0 |  |  | Asistentes | Ares 3.0
Lugar de reunión | Discord |  |  | Lugar de reunión | Discord |  |  | Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar |  |  |  | Temas a tratar |  |  |  | Temas a tratar
Definición de los roles del equipo y posibles ideas para el proyecto |  |  |  | Definición de los roles del equipo y posibles ideas para el proyecto |  |  |  | Definición de los roles del equipo y posibles ideas para el proyecto
Actividades |  |  | Responsables | Actividades |  |  | Responsables | Actividades |  |  | Responsables
Definir los roles de cada integrante |  |  | Ares 3.0 | Elección del proyecto |  |  | Ares 3.0 | Definición de los requisitos |  |  | Ares 3.0
Establecer normas de convivencia |  |  | Ares 3.0 | Lenguajes y herramientas |  |  | Edwin Vesga | Definición de casos de uso |  |  | Diana Chaparro y Jerson Osorio
Establecer posibles días de reuniones |  |  | Ares 3.0 | Elaboración de la propuesta del proyecto |  |  | Stefania Garcia | Creación del plan de trabajo del proyecto |  |  | Ares 3.0
Ideas para el proyecto |  |  | Ares 3.0
Acta reunión |  |  |  | Acta reunión |  |  |  | Acta reunión
Reunión número | 4 | Fecha reunión | 2021-02-22 | Reunión número | 5 | Fecha reunión | 2021-03-01 | Reunión número | 5 | Fecha reunión | 2021-03-04
Hora Inicio | 6:00pm | Hora finalización | 8:30 p.m | Hora Inicio | 6:00pm | Hora finalización | 9:00 p.m | Hora Inicio | 6:00pm | Hora finalización | 7:30 p.m
Asistentes | Ares 3.0 |  |  | Asistentes | Ares 3.0 |  |  | Asistentes | Ares 3.0
Lugar de reunión | Discord |  |  | Lugar de reunión | Discord |  |  | Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar |  |  |  | Temas a tratar |  |  |  | Temas a tratar
Definición de los roles del equipo y posibles ideas para el proyecto |  |  |  | Historias de usuario y metodología scrum |  |  |  | Historias de usuario y metodología scrum
Actividades |  |  | Responsables | Actividades |  |  | Responsables | Actividades |  |  | Responsables
Definición del modelo de ciclo de vida |  |  | Fabian Rojas | Creación de las historias de usuario |  |  | Julian Tarazona y Stefania Garcia | Métodos y herramientas de estimación
Identificar las características del usuario |  |  | Diana Chaparro | Definición de la metodología scrum |  |  | Ares 3.0 | Realización de las conclusiones |  |  | Ares 3.0
Requisitos no funcionales |  |  | Jerson Osorio | Realización de los mockups |  |  | Edwin Vesga
Acta reunión
Reunión número | 7 | Fecha reunión | 2021-03-08
Hora Inicio | 6:00pm | Hora finalización | 7:30 p.m
Asistentes | Ares 3.0
Lugar de reunión | Discord
Temas a tratar
Definición de los roles del equipo y posibles ideas para el proyecto
Actividades |  |  | Responsables
Terminar de organizar el documento |  |  | Ares 3.0
Realizar una revisión final del documento |  |  | Ares 3.0