## Diagrama de Gantt
CRONOGRAMA
TÍTULO DEL PROYECTO |  | PC-Drome
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Ares 3,0 |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2018-02-25
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 6
[7 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
1 | Definición del proyecto
1.1 | Seleccion del equipo de trabajo | Grupo | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 J
1.2 | Definición de la idea del proyecto | Grupo | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 1 D
1.3 | Definición propuesta de valor (Canvas) | Grupo | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
1.4 | Presentacion modelo Canvas | Grupo | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 X
2 | SPMP
2.1 | Revisión plantilla | Grupo | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 J
2.2 | Revisión plantilla | Cada miembro del grupo | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 V
2.3 | División partes de plantilla para lectura | Grupo | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 S
2.4 | Escritura SPMP | Grupo | 2021-02-08 | 2021-03-09 | 31 | 100% | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 7 M
2.4.1 | Vista general del proyecto | Grupo | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 3 L
2.4.2 | Contexto del proyecto | Grupo | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 M
2.4.3 | Administración del proyecto | Grupo | 2021-02-12 | 2021-02-20 | 8 | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 4 M
2.4.4 | Monitoreo y control del proyecto | Grupo | 2021-02-13 | 2021-02-20 | 7 | 100% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 4 M
2.4.5 | Entrega del producto | Grupo | 2021-02-21 | 2021-02-25 | 4 | 100% | bar: SEMANA 4 X to SEMANA 4 D
2.4.6 | Procesos de soporte | Grupo | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 6 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
2.4.7 | Revisones y correciones | Grupo | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 6 | 100% | bar: SEMANA 5 S to SEMANA 6 J
2.5 | Definición del cronograma | Grupo (Stefania) | 2021-02-11 | 2021-02-14 | 3 | 100% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 3 V
2.6 | Definición del organigrama | Grupo (Edwin) | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 3 M
2.7 | Selección modelo de ciclo de vida | Grupo (Fabian) | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 3 J
2.8 | Estimación historias de usuario | Grupo | 2021-02-14 | 2021-02-20 | 6 | 100% | bar: SEMANA 3 V to SEMANA 4 J
2.10 | Entrega SPMP | Grupo | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 0 | 100% | bar: SEMANA 7 M